## Sheet1
CHECK | PROYECTO PRENACER | NOVIEMBRE |  |  |  | DICEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO
|  | 1 semana | 2 semana | 3 semana | 4 semana | 1 semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 semana | 1 semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 semana | 1 semana | 2 Semana | 3 Semana | 4 semana
LOGIN
ROLES DE USUARIO
RECUPERAR CONTRASEÑA
CONFIGURACION DE ENVIO DE CORREOS
PANELES DE ROLES
NUEVO PROYECTO
REPORTES ADMINISTRATIVOS
REPORTES EXCEL
TESTS
CAMBIOS CORRECCIONES